**Календарный план**

**организации инновационной деятельности государственного**

**учреждения образования «Средняя школа №87 г.Минска»**

**в рамках инновационного проекта**

**«Внедрение модели программно-методического обеспечения**

**организации психологической помощи в учреждениях общего**

**среднего образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  **(примерные)** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | Изучение Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 года № 251. | Сентябрь 2021 | Кононкова И.В., заместитель директора по ВР  Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 2 | Участие в анкетирование педагогов-психологов на предмет готовности к инновационной деятельности. | Сентябрь-октябрь 2021 | Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 3 | Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам качества оказания психологической помощи. | Октябрь 2021-апрель 2022 | Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 4 | Участие в совещание при руководителе Психологической службы района «Распределение функциональных обязанностей педагогов-психологов учреждений общего среднего образования и СПЦ в реализации инновационного проекта «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования». | Октябрь 2021 | Кононкова И.В., заместитель директора по ВР  Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 5 | Участие в заседании творческой группы по обсуждению организации и методических материалов модели программно-методического обеспечения, организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования. | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Елисеева О.О., педагог-психолог | Периодичность заседаний творческой группы - не менее 1 раза в месяц |
| 6 | Участие в заседании рабочей группы по анализу результатов первичного диагностического исследования участников образовательного процесса по программе инновационного исследования. | Ноябрь 2021 | Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 7 | Организация работы виртуальной сетевой площадки. | Ноябрь 2021 | Кураторы зональных групп | Создание открытой системы непрерывного и оперативного оказания консультативной помощи, оперативного решения проблем, возникающих в ходе практикоориентированной деятельности |
| 8 | Участие в заседании рабочей группы по подбору форм, методов, технологий для профилактической работы с субъектами образовательного процесса в соответствии с их компетенциями. | Октябрь-ноябрь 2021 | Елисеева О.О., педагог-психолог |  |
| 9 | Участие в обучающих, практикоориентированных семинарах. | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Елисеева О.О., педагог-психолог | В рамках Психологической службы района.  Обучение новым практическим методам работы. |
| 10 | Организация психологического консультированиядля педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность (по обращению) | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Кураторы зональных групп | В рамках Психологической службы района.  Оказание помощи педагогу-психологу в понимании и решении им на основе осознанного выбора своих актуальных психологических проблем эмоционального и межличностного характера, в изменении поведения и развитии его личности.  Проводится по требованию. |
| 11 | Организация и работа групп (объединений) по супервизии для педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Кураторы зональных групп | В рамках Психологической службы района. Периодичность заседаний – не менее 1 раза в месяц |
| 12 | Участие в проведение психологических тренингов. | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Елисеева О.О., педагог-психолог | В рамках Психологической службы района.  Периодичность – не реже 1 раза в 2 месяца |
| 13 | Участие в совещании «Анализ работы по внедрению модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования в 2021-2022 гг.» | Апрель 2022 | Кононкова И.В., заместитель директора по ВР.,  Елисеева О.О.,  педагог-психолог |  |
| 14 | Подготовка справки о промежуточных итогах реализации инновационной деятельности в 2021-2022 гг. | Май 2022 | Кононкова И.В.,  заместитель директора по ВР.,  Елисеева О.О.,  педагог-психолог |  |